Таблица 8

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату\* |
| **Муниципальная программа**  **«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017 – 2021годы»** | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | | проценты | 60 | 70 | 100 |  |
| 2 | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | | проценты | 54,4 | 11,2 | 11,2 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления»*** | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | |  |  |  |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность поссовета | | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета поссовета к первоначальному утвержденному плану | | проценты | 80,3 | 96,5 | 96,5 |  |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Саракташский поссовет»*** | | | | | | | |
| 6 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | | проценты | 0 | 95 | 95 |  |
| 7 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | | проценты | 0 | 100 | 100 |  |
| 8 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | | проценты | 0 | 95 | 95 |  |
| 9 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории поссовета | | проценты | 0 | 100 | 100 |  |
| ***Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Саракташский поссовет»*** | | | | | | | |
| 10 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | | проценты | 0 | 50 | 50 |  |
| 11 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | | проценты | 0 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | | проценты | 0 | 100 | 100 |  |
| ***Подпрограмма 4 «Благоустройство на территории муниципального образования Саракташский поссовет»*** | | | | | | | |
| 13 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | | проценты | 0 | 7 | 7 |  |
| 14 | Уровень благоустройства территории | | проценты | 0 | 90 | 90 |  |
| 15 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | | единиц | 0 | 77 | 77 |  |
| 16 | Количество высаженных деревьев | | единиц | 0 | 300 | 300 |  |
| ***Подпрограмма 5 «Развитие культуры и спорта на территории муниципального образования Саракташский поссовет»*** | | | | | | | |
| 17 | Количество культурно массовых мероприятий | | единиц | 0 | 12 | 12 |  |
| 18 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | | проценты | 0 | 95 | 95 |  |
| 19 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | | проценты | 0 | 20 | 20 |  |
| 20 | Доля граждан, посещающих массовые мероприятия физической культуры, спорта и туризма | | проценты | 0 | 95 | 95 |  |
| ***Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в МО Саракташский поссовет»*** | | | | | | | |
| 21 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат | | проценты | 0 | 100 | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

Таблица 9

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | | **Код бюджетной классификации** | | | | |  | Расходы | | | | |
| **ГРБС** | | **РзПр** | | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | | **Кассовое исполнение** |
| 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| **Муниципальная программа** | **«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017 -2021 годы»** | **всего, в том числе:** | | **134** | | **Х** | | **6400000000** | **74851,7** | | **64328,1** | **64328,1** | | **61292,2** |
| Местный бюджет | | 134 | | Х | | 6400000000 | 74851,7 | | 64328,1 | 64328,1 | | 61292,2 |
| ***Подпрограмма 1*** | ***Осуществление деятельности аппарата управления*** | всего, в том числе: | | ***134*** | | ***Х*** | | ***6410000000*** | ***7660,0*** | | ***7720,4*** | ***7720,4*** | | ***7720,3*** |
| Местный бюджет | | 134 | | Х | | 6410000000 | 7660,0 | | 7720,4 | 7720,4 | | 9507,2 |
| Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы муниципального образования Саракташский поссовет | всего, в том числе: | | 134 | | 0102 | | 6410010010 | 660,0 | | 833,2 | 833,2 | | 833,2 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0102 | | 6410010010 | 660,0 | | 833,2 | 833,2 | | 833,2 |
| Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Саракташский поссовет | всего, в том числе: | | 134 | | 0104 | | 6410010020 | 7000,0 | | 6887,2 | 6887,2 | | 6887,1 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0104 | | 6410010020 | 7000,0 | | 6887,2 | 6887,2 | | 6887,1 |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования*** ***Саракташский поссовет*** | всего, в том числе: | | ***134*** | | ***0310*** | | ***6420000000*** | ***763,0*** | | ***926,2*** | ***926,2*** | | ***926,2*** |
| Местный бюджет | | 134 | | 0310 | | 6420000000 | 763,0 | | 926,2 | 926,2 | | 926,2 |
| Мероприятие 2.0.1 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | | 134 | | 0310 | | 642095020 | 763,0 | | 926,2 | 926,2 | | 926,2 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0310 | | 642095020 | 763,0 | | 926,2 | 926,2 | | 926,2 |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Саракташский поссовет*** | всего, в том числе: | | ***134*** | | ***0409*** | | ***6430000000*** | ***16220,6*** | | ***17210,1*** | ***17210,1*** | | ***17210,1*** |
| Местный бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430000000 | 16220,6 | | 17210,1 | 17210,1 | | 17210,1 |
| Мероприятие 3.0.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | | 134  134 | | 0409  0409 | | 6430095280  64300S0410 | 1760,4  0 | | 1710,4  1141,5 | 1710,4  1141,5 | | 1710,4  1141,5 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430095280  64300S0410 | 1760,4  0 | | 1710,4  1141,5 | 1710,4  1141,5 | | 1710,4  1141,5 |
| Мероприятие 3.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | | 134 | | 0409 | | 6430095280 | 5184,5 | | 5134,4 | 5134,4 | | 5134,4 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430095280 | 5184,5 | | 5134,5 | 5134,5 | | 5134,5 |
| Мероприятие  3.0.3 | Повышение безопасности дорожного движения дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: |  | 134 | 0409 | | 6430095280 | | 1586,4 | | 1534,4 | 1534,4 | | 1534,4 |
| Местный бюджет |  | 134 | 0409 | | 6430095280 | | 1586,4 | | 1534,4 | 1534,4 | | 1534,4 |
| Мероприятие  3.0.4 | Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Содержание и ремонт объектов наружного уличного освещения муниципального образования Саракташский поссовет | всего, в том числе: |  | 134 | 0409 | | 6430095280 | | 7689,3 | | 7689,3 | 7689,3 | | 7689,3 |
| Местный бюджет |  | 134 | 0409 | | 6430095280 | | 7689,3 | | 7689,3 | 7689,3 | | 7689,3 |
| ***Подпрограмма 4*** | ***Благоустройство на территории муниципального образования Саракташский поссовет*** | всего, в том числе: | | ***134*** | | ***0503*** | | ***6440000000*** | ***21089,5*** | | ***11003,6*** | ***11003,6*** | ***11003,6*** | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440000000 | 11003,6 | | 11003,6 | 11003,6 | 11003,6 | |
| Мероприятие 4.0.1 | Озеленение территории поссовета | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 811,5 | | 811,5 | 811,5 | 811,5 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 811,5 | | 811,5 | 811,5 | 811,5 | |
| Мероприятие 4.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 726,0 | | 726,0 | 726,0 | 726,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 726,6 | | 726,0 | 726,0 | 726,0 | |
| Мероприятие 4.0.3 | Выкашивание сорной растительности в местах общего пользования, вдоль улиц, пустырях | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 1145,2 | | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 1145,2 | | 1145,2 | 1145,2 | 1145,2 | |
| Мероприятие 4.0.4 | Санитарная очистка и содержание мест общего пользования | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 3122,2 | | 3122,2 | 3122,2 | 3122,2 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 3122,2 | | 3122,2 | 3122,2 | 3122,2 | |
| Мероприятие 4.0.5 | Прочие мероприятия по благоустройству поссовета | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 15284,6 | | 5198,7 | 5198,7 | 5198,7 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 15284,6 | | 5198,7 | 5198,7 | 5198,7 | |
| ***Подпрограмма 5*** | ***Развитие культуры и спорта на территории муниципального образования Саракташский поссовет*** | всего, в том числе: | | 134 | | Х | | 6450000000 | ***27055,5*** | | ***25211,2*** | ***25211,2*** | ***22175,5*** | |
| Местный бюджет | | 134 | | Х | | 6450000000 | 25211,3 | | 25211,2 | 25211,2 | 22175,5 | |
| Мероприятие 5.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | | 134 | | 0801 | | 6450095220 | 500,0 | | 445,4 | 445,4 | 445,4 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0801 | | 6450095220 | 500,0 | | 445,4 | 445,4 | 445,4 | |
| Мероприятие 5.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | | 134  134 | | 0801  0801 | | 6450075080  64500S1030 | 26155,5 | | 24275,8 | 24275,8 | 21240,0 | |
| Местный бюджет | | 134  134 | | 0801  0801 | | 6450075080  64500S1030 | 26155,5 | | 24275,8  260,7 | 24275,8  260,7 | 21240,0  260,7 | |
|  | |
| Мероприятие 5.0.5 | Организация деятельности физической культуры и спорта | всего, в том числе: | | 134 | | 1101 | | 6450095240 | 400,0 | | 229,4 | 229,4 | 229,4 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 1101 | | 6450095240 | 400,0 | | 229,4 | 229,4 | 229,4 | |
|  |  |
| ***Подпрограмма6*** | ***Обеспечение жильем молодых семей в муниципального образования Саракташский посcовет*** | всего, в том числе: | | 134 | | 1003 | | 6460000000 | ***2063,1*** | | ***2256,5*** | ***2256,5*** | ***2256,5*** | |
| Местный бюджет | | 134 | | 1003 | | 6460000000 | 2063,1 | | 2256,5 | 2256,5 | 2256,5 | |
| Мероприятие 6.0.1 | Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение жилья | всего, в том числе: | | 134  134 | | 1003  1003 | | 64600L4970  64600S0810 | 1549,5  513,6 | | 1742,9  513,6 | 1742,9  513,6 | 1742,9  513,6 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 1003 | | 64600L4970  64600S0810 | 1549,5  513,6 | | 1742,9  513,6 | 1742,9  513,6 | 1742,9  513,6 | |

Таблица 10

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | | **Код бюджетной классификации** | | | | |  | Объем бюджетных ассигнований | | | | |
| **ГРБС** | | **РзПр** | | **ЦСР** | **Очередной год** | | **Первый год планового периода** | **Второй год планового периода** | | **Третий год планового периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| **1.** | **Муниципальная программа** | **«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017 -2021 годы»** | **всего, в том числе:** | | **134** | | **Х** | | **6400000000** | **78878,2** | | **74659,0** | **67506,8** | | **70920,4** |
| Федеральный бюджет | | 134 | | Х | | 6400000000 | 2326 | | 0 | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | | 134 | | Х | | 6400000000 | 12224,1 | | 8112,8 | 0 | | 0 |
| Районный бюджет | | 134 | | Х | | 6400000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Местный бюджет | | 134 | | Х | | 6400000000 | 64328,1 | | 66546,2 | 67506,8 | | 70920,4 |
| ***2*** | ***Подпрограмма 1*** | ***Осуществление деятельности аппарата управления*** | всего, в том числе: | | ***134*** | | ***Х*** | | ***6410000000*** | ***7720,4*** | | ***9507,7*** | ***9507,2*** | | ***9507,2*** |
| Федеральный бюджет | | 134 | | Х | | 6410000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | | 134 | | Х | | 6410000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Районный бюджет | | 134 | | Х | | 6410000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Местный бюджет | | 134 | | Х | | 6410000000 | 7720,4 | | 9507,7 | 9507,2 | | 9507,2 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы муниципального образования Саракташский поссовет | всего, в том числе: | | 134 | | 0102 | | 6410010010 | 833,2 | | 900,0 | 900,0 | | 900,0 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0102 | | 6410010010 | 833,2 | | 900,0 | 900,0 | | 900,0 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Саракташский поссовет | всего, в том числе: | | 134 | | 0104 | | 6410010020 | 6887,2 | | 8577,7 | 8577,2 | | 8577,2 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0104 | | 6410010020 | 6887,2 | | 8577,7 | 8577,2 | | 8577,2 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Чествование пенсионеров-юбиляров, почетных граждан п. Саракташ, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и других представителей общественности. | всего, в том числе: | | 134 | | 0104 | | 6410010020 |  | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0104 | | 6410010020 |  | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| ***6*** | ***Подпрограмма 2*** | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования*** ***Саракташский поссовет*** | всего, в том числе: | | ***134*** | | ***0310*** | | ***6420000000*** | ***926,2*** | | ***1000,0*** | ***1000,0*** | | ***1000,0*** |
| Федеральный бюджет | | 134 | | 0310 | | 6420000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | | 134 | | 0310 | | 6420000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Районный бюджет | | 134 | | 0310 | | 6420000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0310 | | 6420000000 | 926,2 | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 |
| 7 | Мероприятие 2.0.1 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | | 134 | | 0310 | | 642095020 | 926,2 | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0310 | | 642095020 | 926,2 | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 |
| ***8*** | ***Подпрограмма 3*** | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Саракташский поссовет*** | всего, в том числе: | | ***134*** | | ***0409*** | | ***6430000000*** | ***24376,7*** | | ***23194,0*** | ***16342,3*** | | ***17525,9*** |
| Федеральный бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430000000 | 7166,6 | | 8112,8 | 0 | | 0 |
| Районный бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430000000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430000000 | 17210,1 | | 15081,2 | 16342,3 | | 17525,9 |
| 9 | Мероприятие 3.0.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | | 134  134 | | 0409  0409 | | 6430095280  64300S0410 | 1710,4  8308,1 | | 10000,0 | 2742,3 | | 3925,9 |
| Областной бюджет | | 134 | | 0409 | | 64300S0410 | 7166,6 | | 8112,8 | 0 | | 0 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430095280  64300S0410 | 1710,4  1141,5 | | 1887,2 | 2742,3 | | 3925,9 |
| 10 | Мероприятие 3.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | | 134 | | 0409 | | 6430095280 | 5134,5 | | 5000,0 | 5000,0 | | 5000,0 |
| Местный бюджет | | 134 | | 0409 | | 6430095280 | 5134,5 | | 5000,0 | 5000,0 | | 5000,0 |
| 11 | Мероприятие  3.0.3 | Повышение безопасности дорожного движения дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: |  | 134 | 0409 | | 6430095280 | | 1534,4 | | 1600,0 | 1600,0 | | 1600,0 |
| Местный бюджет |  | 134 | 0409 | | 6430095280 | | 1534,4 | | 1600,0 | 1600,0 | | 1600,0 |
| 12 | Мероприятие  3.0.4 | Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Содержание и ремонт объектов наружнего уличного освещения муниципального образования Саракташский поссовет | всего, в том числе: |  | 134 | 0409 | | 6430095280 | | 7689,3 | | 6594,0 | 7000,0 | | 7000,0 |
| Местный бюджет |  | 134 | 0409 | | 6430095280 | | 7689,3 | | 6594,0 | 7000,0 | | 7000,0 |
| ***13*** | ***Подпрограмма 4*** | ***Благоустройство на территории муниципального образования Саракташский поссовет*** | всего, в том числе: | | ***134*** | | ***0503*** | | ***6440000000*** | ***11003,6*** | | ***13100,0*** | ***13100,0*** | ***15330,0*** | |
| Федеральный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440000000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440000000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Районный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440000000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440000000 | 11003,6 | | 13100,0 | 13100,0 | 15330,0 | |
| 14 | Мероприятие 4.0.1 | Озеленение территории поссовета | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 811,5 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 811,5 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
| 15 | Мероприятие 4.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 726,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 726,6 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 16 | Мероприятие 4.0.3 | Выкашивание сорной растительности в местах общего пользования, вдоль улиц, пустырях | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 1145,2 | | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 1145,2 | | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |
| 17 | Мероприятие 4.0.4 | Санитарная очистка и содержание мест общего пользования | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 3122,2 | | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 3122,2 | | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
| 18 | Мероприятие 4.0.5 | Прочие мероприятия по благоустройству поссовета | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 5198,7 | | 4400,0 | 4400,0 | 6630,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 5198,7 | | 4400,0 | 4400,0 | 6630,0 | |
| 19 | Мероприятие 4.0.6 | Строительство, реконструкция, модернизация контейнерных площадок для сбора ТБО | всего, в том числе: | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 0 | | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0503 | | 6440095310 | 0 | | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | |
| ***20*** | ***Подпрограмма 5*** | ***Развитие культуры и спорта на территории муниципального образования Саракташский поссовет*** | всего, в том числе: | | 134 | | Х | | 6450000000 | ***25602,4*** | | ***27857,3*** | ***24557,3*** | ***27557,3*** | |
| Федеральный бюджет | | 134 | | Х | | 6450000000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 134 | | Х | | 6450000000 | 391,1 | | 0 | 0 | 0 | |
| Районный бюджет | | 134 | | Х | | 6450000000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | Х | | 6450000000 | 25211,3 | | 27857,3 | 24557,3 | 27557,3 | |
| 21 | Мероприятие 5.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | | 134 | | 0801 | | 6450095220 | 445,4 | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 0801 | | 6450095220 | 445,4 | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
| 22 | Мероприятие 5.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | | 134  134 | | 0801  0801 | | 6450075080  64500S1030 | 24275,8  651,8 | | 26557,3 | 26557,3 | 26557,3 | |
| Местный бюджет | | 134  134 | | 0801  0801  0801 | | 6450075080  64500S1030  64500S1030 | 24275,8  260,7  391,1 | | 26557,3 | 26557,3 | 26557,3 | |
| Областной бюджет | | 134 | |
| 23 | Мероприятие 5.0.5 | Организация деятельности физической культуры и спорта | всего, в том числе: | | 134 | | 1101 | | 6450095240 | 229,4 | | 700,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 1101 | | 6450095240 | 229,4 | | 700,0 | 400,0 | 400,0 | |
|  |  |  |
| ***24*** | ***Подпрограмма6*** | ***Обеспечение жильем молодых семей в муниципального образования Саракташский посcовет*** | всего, в том числе: | | 134 | | 1003 | | 6460000000 | ***9248,9*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Федеральный бюджет | | 134 | | 1003 | | 6460000000 | 2326,0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 134 | | 1003 | | 6460000000 | 4666,4 | | 0 | 0 | 0 | |
| Районный бюджет | | 134 | | 1003 | | 6460000000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 1003 | | 6460000000 | 2256,5 | | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Мероприятие 6.0.1 | Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение жилья | всего, в том числе: | | 134  134 | | 1003  1003 | | 64600L4970  64600S0810 | 6964,0  2284,9 | | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | | 134 | | 1003 | | 64600L4970 | 2326,0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 134 | | 1003 | | 64600L4970  64600S0810 | 2895,1  1771,3 | | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | | 134 | | 1003 | | 64600L4970  64600S0810 | 1742,9  513,6 | | 0 | 0 | 0 | |