Приложение № 1

к распоряжению

главы администрации МО Саракташский

поссовет от

17 марта 2020 г. № 10-р

**СОСТАВ**

**оргкомитета по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года памяти и славы**

|  |  |
| --- | --- |
| Докучаев Александр Николаевич - | председатель оргкомитета,  глава МО Саракташский поссовет |
| Слепушкин Николай Николаевич- | заместитель председателя, заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет |
| **Члены оргкомитета** | |
| Кучеров Александр Васильевич- | председатель Совета депутатов МО Саракташский поссовет (по согласованию) |
| Занозина Юлия Анатольевна- | начальник районного отдела культуры (по согласованию) |
| Чучкалов Константин Геннадьевич- | начальник ОНД по Саракташскому и Беляевскому районам (по согласованию) |
| Шмелёв Игорь Михайлович- | главный врач ГБУЗ «Саракташская РБ» (по согласованию) |
| Киселёв Олег Александрович- | начальник МКУ «Отдел образования администрации Саракташского района» (по согласованию) |
| Ткаченко Александр Станиславович | -директор МУП ЖКХ «Стимул» |
| Губайдуллин Альберт Зуфарович | -директор ООО «Теплосеть» (по согласованию) |
| Деревенсков Дмитрий Геннадьевич | -начальник Саракташский РУЭС, депутат Совета депутатов МО Саракташский поссовет (по согласованию) |
| Гаврилец Владимир Борисович | -главный редактор газеты «Пульс Дня» (по согласованию) |
| Михайлова Галина Алексеевна | -председатель ПО «Саракташское» (по согласованию) |
| Туленкова Александра Васильевна | -председатель ПО предприятия общественного питания (по согласованию) |
| Макарова Татьяна Александровна | -главный бухгалтер ООО «Центр» (по согласованию) |
| Васильченко Вера Борисовна | -и.о. председателя районной общественной организации пенсионеров-ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Винарский Василий Дмитриевич | -директор ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Саракташском районе (по согласованию) |
| Сироткина Надежда Александровна | -председатель поселкового Совета ветеранов (по согласованию) |
| Дубинина Ольга Григорьевна | -директор МБУК «Централизованная клубная система Саракташского района» (по согласованию) |
| Сержантова Галина Анатольевна | -директор МАУК Культурно-развлекательный Центр «Мира» (по согласованию) |
| Уткина Александр Владимирович | -начальник КЭС треста «Медногорскмежрайгаз» (по согласованию) |
| Заруцкий Георгий Георгиевич | -директор ООО «Гидросоюз», депутат Совета депутатов МО Саракташский поссовет (по согласованию) |
| Леонтьева Надежда Владимировна | -ведущий специалист администрации МО  Саракташский поссовет |
| Краснова Валентина Петровна | -директор историческо-краеведческого музея имени М.М. Чумакова (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению

главы администрации МО Саракташский поссовет от

17 марта 2020 г. № 10-р

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Года памяти и славы в муниципальном образовании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | |
| 1. | Создать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий | Октябрь 2019 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет |
| 2. | Подготовить обращения к руководителям предприятий, организаций, предпринимателям и жителям п. Саракташ | Февраль 2019 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет |
| 3. | Провести аппаратные совещания с руководителями предприятий и организаций, с предпринимателями по вопросу праздничного оформления административных зданий, благоустройства, озеленения и санитарной очистки прилегающих территорий | Март, апрель 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовета |
| 4. | Издать постановление о проведении месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению | Апрель 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет |
| 5. | Оборудование клумб, высадка цветочных рассады, саженцев деревьев на улицах, в парках и скверах | Апрель, май 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, МУП ЖКХ «Стимул» |
| 6. | Проведение собраний по месту жительства (по отдельному плану) | Апрель, май 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет |
| 7. | Подготовить и направить обращение к руководителям предприятий и организаций, руководителям малого бизнеса, предпринимателям по их участию в оформлении фасадов зданий и улиц посёлка | Март 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет |
| 8. | Подготовка площади им. 50-летия ВЛКСМ к проведению празднования Дня Победы (по отдельному плану) с установкой малых архитектурных форм (цветники, вазоны) | Апрель, май 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет |
| 1. **Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни**   **инвалидов-участников ВОВ, а так же лиц, приравненных к ним**  **(социально-бытовое обслуживание)** | | | |
| 1. | Провести мониторинг о социально-экономическом положении ветеранов ВОВ, вдов участников ВОВ, тружеников тыла | В течение 2019-2020 г | Совет ветеранов п. Саракташ, ГБУСО КЦСОН,  администрация  МО Саракташский поссовет |
| 2. | По результатам мониторинга о социально-экономическом положении ветеранов ВоВ, вдов участников ВОВ, тружеников тыла:  - сформировать поимённые списки нуждающихся в адресной материальной помощи;  - принять меры по решению выявленных проблем в соответствии с сформированными списками (в приоритетном порядке – одиноких и одиноко проживающих ветеранов ВОВ, участников и вдов участников ВОВ) | До 01.01.2020 г.  В течение  2019-2020 гг. | УСЗН, ГБУСО «КЦСОН»  в Саракташском районе |
| 3. | Оказание помощи ветеранам ВОВ в решении бытовых проблем:  - спиливание старых деревьев;  - обустройство выгребных ям;  - ремонт домов и квартир;  - устройство штакетных ограждений, палисадников;  - обеспечение дровами | В течение  2019-2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, ГБУСО «КЦСОН» в Саракташском районе |
| 4. | Проведение тематических занятий и утренников в детских дошкольных учреждений | Апрель 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, МДОБУ |
| 5. | Организация работы по оказанию шефской помощи силами учащихся школ посёлка, студентами филиала НГРТ ветеранами войны, находящихся на обслуживании | Апрель, май 2020 г. | Администрации  МО Саракташкий поссоветсовместно со школами,  филиал НГРТ |
| 6. | Организовать вручение поздравительных открыток ветеранам ВОВ от имени губернатора области, главы района и главы поссовета | 1-8 мая 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет |
| 7. | Работа по закреплению УВОВ, ИВОВ, вновь прибывших из других территорий или утратившим связь с предприятиями, с целью оказания им шефской помощи | постоянно | Совет ветеранов п. Саракташ |
| 1. **Увековечивание памяти погибших (умерших) защитников Отечества**   **(Памятно-мемориальные мероприятия)** | | | |
|  | Продолжить поисковую работу по установлению имени и фамилии участников ВОВ, погибших или пропавших без вести, для внесения в Областную «Книгу Памяти», для занесения на плиты Мемориала боевой и трудовой славы | В течение  2019-2020 гг. | Администрация  МО Саракташский поссовет, Совев ветеранов, образовательные учреждения, ЦВР, райвоенкомат, музей |
|  | Проведение трудовых десантов по благоустройству памятников и обелисков воинской славы | Апрель, май 2020г | Администрация  МО Саракташский поссовет, Совет молодёжи п. Саракташ, Совет ветеранов, образовательные  учреждения |
|  | Занесение фамилий участников ВОВ на плиты Мемориала боевой славы | Апрель 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет |
|  | Проведение благотворительных акций с привлечением волонтёров, тимуровцев, направленных на поддержку и улучшение жилищного уровня ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников войны и бывших узников нацистских лагерей, тюрем и гетто:  - «Милосердие» (оказание различных видов социальной помощи);  - «Забота» (оказание помощи одиноким ветеранам войны в ремонте жилья, надворных построек, обработке приусадебных участков);  - «Визит вежливости» (чествование ветеранов со знаменательными событиями) и другие | Апрель, май 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, музей им. Чумакова ,  ГБУСО «КЦСОН»  в Саракташском районе |
|  | Проведение встреч школьников п. Саракташ с ветеранами ВОВ и тружениками тыла в Зале Славы Саракташского музея | Февраль-май  2020 г. | Образовательные учреждения п. Саракташ, музей, члены Совета ветеранов п. Саракташ |
|  | Проведение уроков «Читаем детям о войне» | Апрель, май 2020 г. | Администрация  МО Сарапкташский поссовет,  отдел культуры, библиотека |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победе (по отдельному плану) | Октябрь 2019-  Май 2020 г. | Отдел по физической культуре и спорту администрации  Саракташского  района |
|  | Организация и проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества | Январь-февраль 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел образования, ДОСААФ |
|  | Организация и проведение музейных часов: «Землячки на войне», «В бой водил прославленные Илы» | Февраль 2020 г. | Музей им. М.М. Чумакова, Совет ветеранов, Совет женщин п. Саракташ |
|  | Организация и проведение выставки «Саракташский район в годы войны» | Март 2020 г. | Отдел культуры администрации района |
|  | Организация и проведение районного конкурса хореографического творчества «Саракташская мозаика» | Март 2020 г. | Отдел образования администрации  района |
|  | Организация и проведение музейных часов:  «Говорят дети войны»  «Нас песня вела к победе»  «И закончил войну в Берлине»  «Он расписался на стене Рейхстага» | Апрель, май  2020 г. | Отдел культуры администрации района, музей им. М.М. Чумакова, Совет ветеранов п. Саракташ |
|  | Организация и проведение районной акции «Читают дети о войне» | Апрель, май 2020 г. | Отдел культуры администрации района |
|  | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» |  | Отдел по делам молодёжи, отдел культуры администрации района |
|  | Организация и участие в Международной акции «Читаем детям о войне» |  | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и участие во Всероссийской акции «Вальс Победы» | Май 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, отдел образования |
|  | Организация и проведение массового праздника на центральной площади п. Саракташ «Поклонимся великим тем годам», посвящённого 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и Году памяти и славы | 9 мая 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, Саракташская общественная организация пенсионеров, инвалидов-ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов |
|  | Возложение венков к памяти, обелискам и местам воинских захоронений в День Победы | 9 мая 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, общественные объединения и организации |
|  | Организация Поста № 1 у мемориалов погибшим воинам в муниципальных образованиях Саракташского района | 9 мая 2020 г. | Отдел образования, администрация  МО Саракташский поссовет |
|  | Организация и участие во Всероссийских патриотических акциях «Бессмертный полк» и «Солдатская каша» | 9 мая 2020 г | Отдел культуры,  администрация поссовета и района |
|  | Организация и проведение музейного часа: «О чем поведала старинная гармонь» | Июнь 2020 г | Отдел культуры,  Совет ветеранов  п. Саракташ |
|  | Проведение мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войне в МБУ «Музейно-выставочный центр имени М.М. Чумакова» | Июнь 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, Совет ветеранов |
|  | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Дню России | Июнь 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и проведение конкурса детских рисунков на асфальте «Детские мечты!», посвященного Дню защиты детей | 1 июня 2020 г. | Отдел образования |
|  | Организация и проведение траурного митинга, посвященного Великой Отечественной войне | 22 июня 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и участие в патриотической акции «Свеча памяти» | 21 июня 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, отдел по делам молодёжи |
|  | Организация и проведение музыкального ретро-часа: «Мелодии, что пелись на войне» | Июль 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, Совет женщин п. Саракташ |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню государственного флага РФ | Август 2020 г | Отдел культуры,  Администрация  МО Саракташский поссовет |
|  | Организация и проведение библиопрезентации «Великие битвы Великой войны» | Август 2020 г | Отдел культуры |
|  | Организация и проведение музейного часа: «Письма военных лет» | Сентябрь 2020 г | Отдел культуры |
|  | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства | 4 ноября 2020 г | Муниципальные  образования Саракташского района, отдел культуры |
|  | Организация и участие во Всероссийской акции «Ночь искусства» | 4 ноября 2020 г | Отдел культуры |
|  | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященного Дню принятия Конституции России с вручением паспортов и волонтёрских книжек | 12 декабря 2020г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и проведение музейных часов: «День героев отечества»,  «Саракташцы – Герои Советского Союза» | Декабрь 2020 г | Отдел культуры,  Совет ветеранов п. Саракташ |
|  | Организация и проведение музейных часов: «День героев отечества»,  «Саракташцы – Герои Советского Союза» | Декабрь 2020 г | Отдел культуры,  Совет женщин  п. Саракташ |
|  | Организация и проведение виртуальных экскурсий по улицам посёлка Саракташ, носящим имена Героев Советского Союза: «Пройдусь по улицам Героя» | 2020 г | Отдел культуры,  Администрация  МО Саракташский поссовет |
|  | Организация и проведение цикла книжно-иллюстрационных выставок произведений писателей фронтовиков: «А в книжной памяти мгновения войны» | 2020 г | Отдел культуры |
|  | Организация и проведение индивидуальных бесед по военной прозе в районной библиотеке: «Пусть поколения знают» | 2020 г | Отдел культуры |
| 1. **Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 1. | Освещение хода подготовки и празднования 75-летия Победы в ВОВ и Года памяти и славы в СМИ | Октябрь 2019-май 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, редакция районной газеты «Пуль Дня» |
|  | Обустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Апрель, май 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, МУП ЖКХ «Стимул» |
|  | Проведение встреч главы района с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла в дни государственных праздников и дни воинской славы | Январь-май 2020г | Администрация  МО Саракташский поссовет |
|  | Проведение фестиваля среди среди трудовых коллективов, предприятий и организаций посёлка «Саракташ – частица Родины моей», посвященный 75-летию Победы в ВОВ и Году памяти и славы | Апрель 2020г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, РЦД,  отдел культуры |
|  | Проведение встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла в Зале Славы Саракташкого музея | Февраль 2020г. | Совет ветеранов,  музей |
|  | Открыть в музеях, библиотеках образовательных учреждений экспозиции, выставки (в т.ч. передвижные) художественных мемуаров и других материалов, посвященных 75-летию Победы и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Октябрь 2019 май 2020 г. | Образовательные учреждения п. Саракташ, музей им. М.М. Чумакова |
|  | Проведение встреч школьников п. Саракташ с ветеранами ВОВ и тружениками тыла в Зале Саракташского музея | Февраль-май 2020 г. | Образовательные учреждения  п. Саракташ, члены Совета ветеранов  п. Саракташ |
|  | Проведение уроков «Читаем детям о войне» | Апрель, май 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры,  библиотека |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победе (по отдельному плану) | Октябрь-май 2020 г. | Отдел по физической культуре и спорту администрации Саракташкого района |
|  | Организация и проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества | Январь-февраль 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел образования, ДОСААФ |
|  | Организация и проведение музейных часов: «Землячки на войне», «В бой водил прославленные Илы» | Февраль 2020 г | Музей им. М. Чумакова, Совет ветеранов, Совет женщин п. Саракташ |
|  | Организация и проведение выставки: «Саракташский район в годы войны» | Март 2020 г. | Отдел культуры администрации района |
|  | Организация и проведение районного конкурса хореографического творчества «Саракташская мозаика» | Март 2020 г. | Отдел образования администрации  района |
|  | Организация и проведение музейных часов: «Говорят дети войны»  «Нас песня вела к победу»  «И закончил войну в Берлине»  «Он расписался на стене Рейхстага» | Апрель, май 2020 г. | Отдел культуры администрации района, музей им. М.М. Чумакова, Совет  ветеранов |
|  | Организация и проведение районной акции «Читают дети о войне» | Апрель, май, 2020 г | Отдел культуры |
|  | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» |  | Отдел по делам молодёжи, отдел культуры администрации района |
|  | Организация и участие в Международной акции «Читаем детям о войне» |  | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и участие во Всероссийской акции «Вальс Победы!» | Май 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, отдел  образования |
|  | Организация и проведение массового праздника на центральной площади п. Саракташ «Поклонимся великим тем годам», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году памяти и славы | 9 мая 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, Саракташская общественная организация пенсионеров-инвалидов ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
|  | Возложение венков к памятникам, обелискам и местам воинских захоронений в День Победы | 9 мая 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, общественные объединения и организации |
|  | Организация поста № 1 у мемориалов погибших воинам в муниципальных образованиях Саракташского района | 9 мая 2020 г | Отдел образования,  Администрация  МО Саракташский поссовет |
|  | Организация и участие во Всероссийских патриотических акциях «Бессмертный полк» и «Солдатская каша» | 9 мая 2020 г. | Отдел культуры, администрация района и поссовета |
|  | Организация и проведение музейного часа: «О чем поведала старинная гармонь» | Июнь 2020 г | Отдел культуры,  Совет ветеранов  п. Саракташ |
|  | Проведение мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войне в МБУ «Музейно-выставочный центр им. М.М. Чумакова» | Июнь 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры,  Совет ветеранов |
|  | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Дню России | Июнь 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и проведение конкурса детских рисунков на асфальте «Детские мечты!», посвященного Дню защиты детей | 1 июня 2020 г | Отдел культуры |
|  | Организация и проведение траурного митинга, посвященного началу Великой Отечественной войне | 22 июня 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и участие в патриотической акции «Свеча памяти» | 21 июня 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, отдел по делам молодёжи |
|  | Организация и проведение музыкального ретро-часа: «Мелодии что пелись на войне» | Июль 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, Совет женщин и Совет ветеранов п. Саракташ |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия посвященного дню государственного флага РФ | Август 2020 г. | Отдел культуры,  Администрация  МО Саракташский поссовет |
|  | Проведение встреч школьников п. Саракташ с ветеранами ВОВ и тружениками тыла в Зале Славы Саракташского музея | Февраль-май  2020 г. | Образовательные учреждения п. Саракташ, музей, члены Совета ветеранов п. Саракташ |
|  | Проведение уроков «Читаем детям о войне» | Апрель, май 2020 г. | Администрация  МО Сарапкташский поссовет,  отдел культуры, библиотека |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победе (по отдельному плану) | Октябрь 2019-  Май 2020 г. | Отдел по физической культуре и спорту администрации  Саракташского  района |
|  | Организация и проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества | Январь-февраль 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел образования, ДОСААФ |
|  | Организация и проведение музейных часов: «Землячки на войне», «В бой водил прославленные Илы» | Февраль 2020 г. | Музей им. М.М. Чумакова, Совет ветеранов, Совет женщин п. Саракташ |
|  | Организация и проведение выставки «Саракташский район в годы войны» | Март 2020 г. | Отдел культуры администрации района |
|  | Организация и проведение районного конкурса хореографического творчества «Саракташская мозаика» | Март 2020 г. | Отдел образования администрации  района |
|  | Организация и проведение музейных часов:  «Говорят дети войны»  «Нас песня вела к победе»  «И закончил войну в Берлине»  «Он расписался на стене Рейхстага» | Апрель, май  2020 г. | Отдел культуры администрации района, музей им. М.М. Чумакова, Совет ветеранов п. Саракташ |
|  | Организация и проведение районной акции «Читают дети о войне» | Апрель, май 2020 г. | Отдел культуры администрации района |
|  | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» |  | Отдел по делам молодёжи, отдел культуры администрации района |
|  | Организация и участие в Международной акции «Читаем детям о войне» |  | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и участие во Всероссийской акции «Вальс Победы» | Май 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, отдел образования |
|  | Организация и проведение массового праздника на центральной площади п. Саракташ «Поклонимся великим тем годам», посвящённого 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и Году памяти и славы | 9 мая 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, Саракташская общественная организация пенсионеров, инвалидов-ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов |
|  | Возложение венков к памяти, обелискам и местам воинских захоронений в День Победы | 9 мая 2020 г. | Администрация  МО Саракташский поссовет, общественные объединения и организации |
|  | Организация Поста № 1 у мемориалов погибшим воинам в муниципальных образованиях Саракташского района | 9 мая 2020 г. | Отдел образования, администрация  МО Саракташский поссовет |
|  | Организация и участие во Всероссийских патриотических акциях «Бессмертный полк» и «Солдатская каша» | 9 мая 2020 г | Отдел культуры,  администрация поссовета и района |
|  | Организация и проведение музейного часа: «О чем поведала старинная гармонь» | Июнь 2020 г | Отдел культуры,  Совет ветеранов  п. Саракташ |
|  | Проведение мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войне в МБУ «Музейно-выставочный центр имени М.М. Чумакова» | Июнь 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры, Совет ветеранов |
|  | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Дню России | Июнь 2020 г | Администрация  МО Саракташский поссовет, отдел культуры |
|  | Организация и проведение конкурса детских рисунков на асфальте «Детские мечты!», посвященного Дню защиты детей | 1 июня 2020 г. | Отдел образования |