Приложение №1

к распоряжению администрации

МО Саракташский поссовет

15 .03.2021 № 13 -р

**СОСТАВ**

**Оргкомитета по подготовке и празднованию 90-летия Саракташского района**

Докучаев Александр Николаевич председатель оргкомитета,

глава МО Саракташский

поссовет;

Слепушкин Николай Николаевич заместитель председателя,

заместитель главы МО

Саракташский поссовет;

Лободина Светлана Валерьевна делопроизводитель, секретарь

Оргкомитета;

**Члены оргкомитета**

Кучеров Александр председатель Совета депутатов

Васильевич МО Саракташский район;

(по согласованию)

Гронский Владимир

Алексеевич заместитель председателя Совета

депутатов МО Саракташский

поссовет;

(по согласованию)

Занозина Юлия Анатольевна начальник районного отдела

культуры ;

(по согласованию)

Курина Ольга Николаевна заместитель главного врача ГБУЗ

«Саракташская РБ», депутат МО

Саракташский поссовет;

(по согласованию)

Киселёв Олег начальник отдела

Александрович образования;

(по согласованию)

Тучков Евгений Владимирович директор ООО «Водоканал» ;

(по согласованию)

Губайдуллин Альберт

Зуфарович директор ООО «Коммунсервис»;

(по согласованию)

Деревенсков Геннадий начальник Саракташский РУЭС;

Васильевич (по согласованию)

Гаврилец Владимир главный редактор газеты

«Пульс дня»;

Борисович

(по согласованию)

Туюшев Сергей председатель комитета по

Васильевич культуре, спорту и туризму;

(по согласованию)

Михайлова Галина председатель ПО

«Саракташское»;

Алексеевна (по согласованию)

Туленкова Александра председатель ПО предприятия

Васильевна общественного питания;

(по согласованию)

Макарова Татьяна главный бухгалтер ООО

« Центр»;

Александровна (по согласованию)

Сироткина Надежда председатель поселкового Совета

Александровна ветеранов; (по согласованию)

Дубинина Ольга директор МБУК «Централизованная

Григорьевна клубная система Саракташского

района» ; (по согласованию)

Чучкалова Людмила ведущий специалист-бухгалтер

Владимировна администрации Саракташского

поссовета;

Леонтьева Надежда ведущий специалист администрации

Владимировна Саракташского поссовета;

Сухов Антон ведущий специалист администрации

Николаевич Саракташского поссовета;

Сержантова Галина директор МАУК Культурно-

Анатольевна развлекательный центр «Мир»;

(по согласованию)

Маслабойников Юрий инспектор-эколог ГПУ

«Экологическая

Владимирович служба по Оренбургской

области»;

(по согласованию)

Стрижак Александр начальник РУС

п.Саракташ»;

Михайлович (по согласованию)

\

Приложение №2

к распоряжению главы

МО Саракташский поссовет

от 15.03.2021 № 13 -р

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

90-летия Саракташского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий и организаций, с предпринимателями по вопросу подготовки и проведения праздника юбилея Саракташского района | март 2021г. | Докучаев А.Н., глава администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 2. | Опубликование статей о ходе подготовки празднования юбилея Саракташского района в газете «Пульс дня», на официальном сайте МО Саракташский поссовет | март-август | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 3. | Принять участие в смотре-конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в рамках празднования 90-летия образования района | март- сентябрь 2021г. | Докучаев А.Н., глава администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 4. | Провести заседания Совета женщин и Совета ветеранов поселка по подготовке празднования юбилея Саракташского района. | апрель 2021г. | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации МО Саракташский поссовет  Сироткина Н.А., председатель Советов ветеранов. |  |
| 5. | Провести комплекс работ по ремонту уличной дорожной сети п. Саракташ | Май- сентябрь | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 6. | Планирование и посадка парка Победы в Западном микрорайоне п. Саракташ | май | Докучаев А.Н., глава администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 7. | Освещение улицы Ленина | апрель- сентябрь | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 8. | Обустройство стоянки транспорта у СОШ №2 | июнь | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 9. | Обустройство тротуара по ул.Трудовой (от ул. Чапаева до ул.Комсомольская) | июнь | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 10. | Провести фестиваль народного творчества «Саракташ-частица Родины моей» с участием трудовых коллективов поселка, посвященный 90-летию Саракташского района. | сентябрь 2021г | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 11. | Проведение тематических занятий и утренников в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах поселка (по отдельному плану) | март-сентябрь 2021г. | Руководители МДОБУ и СОШ (по согласованию) |  |
| 12. | Подготовка парка им. В.И.Ленина, улицы Торговая площадь, площади им. 50-летия ВЛКСМ к проведению празднования юбилея Саракташского района | Май-август | МУП ЖКХ «Стимул» |  |
| 13. | Провести работы по благоустройству, санитарной очистке территории поселения. | В течение всего периода 2021г. | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет,  ИП Сироткин,  МУП ЖКХ «Стимул», руководители предприятий поселка  (по согласованию) |  |
| 14. | Оборудование клумб, высадка цветочной рассады, саженцев деревьев на улицах, в парке и скверах | Апрель, май | МУП ЖКХ «Стимул» |  |
| 15. | Проведение собраний по месту жительства (по отдельному плану) | Апрель-август | Емец А.А., специалист администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 16. | Подготовить обращение к руководителям предприятий, организаций, предпринимателям и жителям п.Саракташ с опубликованием в газете «Пульс дня» и на официальном сайте администрации МО Саракташский поссовет. | Апрель, август | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 17. | Проведение месячников по санитарной очистке, скашиванию сорной и карантинной растительности, благоустройству улиц и придомовых территорий (по отдельному плану). | Апрель- август | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет  МУП ЖКХ «Стимул»,  ИП Сироткин  (по согласованию) |  |
| 18. | Подготовить кандидатуры лучших людей п. Саракташ для присвоения звания «Почетный гражданин п. Саракташ» | до 1 мая 2021г. | Косяченко Е.Г., Леонтьева Н.В., ведущие специалисты администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 19. | Провести аппаратное совещание с руководителями предприятий и организаций, с предпринимателями по вопросу праздничного оформления административных зданий, благоустройства, озеленения и санитарной очистки прилегающих территорий | июль 2021г. | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет |  |
| 20. | В рамках подготовки празднования 90-летия Саракташского района на здании поссовета, улицах поселения установить растяжки, баннеры | июнь | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет  МУП ЖКХ «Стимул»  (по согласованию) |  |
| 21. | Составить списки семейных юбиляров, организовать их поздравление на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. | В течение года | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации МО Саракташский поссовет,  Голунова Л.А., начальник отдела ЗАГС (по согласованию), Сироткина Н.А, председатель Совета ветеранов (по согласованию) |  |
| 22. | Поздравить ровесников района (по отдельному плану Совета ветеранов) | июль | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации МО Саракташский поссовет,  Сироткина Н.А, председатель Совета ветеранов п. Саракташ |  |
| 23. | Провести конкурс по номинациям по благоустройству поселка Саракташ «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Дом образцового порядка», «Лучшая детская игровая площадка», «Лучший приусадебный участок среди дошкольных и общеобразовательных учреждений», «Лучший подъезд», «Лучшая клумба», «Лучший палисадник». | до 25 августа | Слепушкин Н.Н.,  заместитель главы администрации МО Саракташский поссовет,  комиссия по подведению итогов конкурса |  |
| 24. | Организация выставки цветов, хлебобулочных изделий, продукции садов и огородов «Дары осени» | сентябрь | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации МО Саракташский поссовет,  Сироткина Н.А, председатель Совета ветеранов |  |