Утверждаю

Глава администрации

МО Саракташский поссовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Докучаев

(подпись, расшифровка подписи)

« » декабря 2022г.

**Дополнительные материалы к муниципальной программе**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма**

**на территории МО Саракташский поссовет»**

**Меры регулирования и управления рисками**

Реализация Программы подвержена влиянию следующих рисков и негативных факторов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа рисков | Риски | Уровень влияния | Меры управления  рисками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внутренние риски | неэффективное использование бюджетных средств | умеренный | разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий Программы, оценки эффективности использования бюджетных средств;  мониторинг результативности реализации Программы |
| необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения | умеренный |
| недостаточный уровень исполнительской дисциплины | низкий | проведение подготовки и переподготовки кадров |
| недостаточный профессиональный уровень кадров, необходимый для эффективной реализации мероприятий Программы | низкий |
|  |  |  |
| отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы | умеренный | обеспечение процесса информирования исполнителей по отдельным мероприятиям Программы, а также разработка соответствующих регламентов и мер по межведомственной  координации в ходе реализации Программы |
| Внешние риски | снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, | высокий | проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы |

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица ответственного за реализацию ВЦП, основного мероприятия (достижение показателей (индикаторов)) | Срок | | Целевой показатель (индикатор) | | | Контрольные события | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование | Единица измерения | Плановое значение | Номер и наименование контрольного события | Дата наступления |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма  на территории МО Саракташский поссовет» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1  «публикации в СМИ и на официальном сайте администрации МО Саракташский район, информации по  вопросам противодействия  терроризму и экстремизму» | Леонтьева Н.В., ведущий специалист администрации поссовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество публикации в СМИ и на официальном сайте администрации МО Саракташский поссовет, информации по  вопросам противодействия  терроризму и экстремизму | единицах | 3 |  |  |
| Мероприятие 2  «приобретение  буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, расположенных на территории Саракташского поссовета по антитеррористической тематике» | Слепушкин Н.Н., заместитель главы администрации поссовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество распространенных  буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, расположенных на территории Саракташского района по антитеррористической тематике | единицах | 4 |  |  |
| Мероприятие 3  «проведение в школах и других образовательных учреждениях профилактических бесед о противодействии экстремистской деятельности» | Киселев О.А.  начальник отдела образования администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество слушателей при проведении в школах и других образовательных учреждениях профилактических бесед о противодействии экстремистской деятельности | единицах | 200 |  |  |
| Мероприятие 4  «проведение среди посетителей библиотек мероприятий, направленных на повышение уровня толерантного осознания» | Занозина Ю.А.,  начальник отдела культуры администрации района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество проведенных среди посетителей библиотек мероприятий, направленных на повышение уровня толерантного осознания | единицах | 2 |  |  |
| Итого | | | | | Х |  | Х | Х |

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Начальник отдела образования Начальник отдела культуры

МО Саракташский поссовет администрации Саракташского района администрации Саракташского района

Н.Н.Слепушкин О.А.Киселев Ю.А.Занозина

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.